# Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021 

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 z dnia 19 lipca 2019 r. ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. Z 2020r.poz.1062, z późn. zm) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

| Lp. | Zakres działalności | Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy | Sposób realizacji | Terminy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Powołanie koordynatora ds dostępności | Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Filipowie | Zarządzenie Nr 9/2020 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Filipowie z dnia 19.10.2020r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności | 19.10.2021r. |
| 2. | Podanie do publicznej wiadomości danych kontaktowych osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji koordynatora do Spraw Dostępności w GOKiS | Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Filipowie | Publikacja na stronie internetowej GOKiS | Październik 2020r. |
| 3. | Udział w szkoleniu dotyczącym obowiązków i zadań Koordynatora dostępności | Koordynator do Spraw Dostępności | Udział w szkoleniu online, pt. „Koordynator dostępności: obowiązki i zadania” | Grudzień 2020r. |
| 4. | Przygotowanie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021 | Koordynator do Spraw Dostępności | -Opracowanie planu działania, o którym mowa w art. 14 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020r. poz.1062 ze zm.). -Przekazanie planu działania do zatwierdzenia Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Filipowie. | Do 31.12.2020r. |
| 5. | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej | Koordynator do Spraw Dostępności | -Publikacja na stronie internetowej GOKiS informacji adresowych i kontaktowych podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami. -dostosowanie strony internetowej do standardu WCAG 2.1. -zapewnienie informacji na temat obsługi z wykorzystaniem środków komunikowania się (np. telefon, email). -zapewnienie informacji o dostępie alternatywnym. | Na bieżąco, przez cały okres działania koordynatora. |
| 6. | Analiza stanu budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Filipowie pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej | Koordynator do Spraw Dostępności | -Przeprowadzenie przeglądu stanu budynku GOKiS pod względem dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej. | Do 28.02.2021r. |
| 7. | Dokonanie samooceny pod kątem dostosowania budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Filipowie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. | Koordynator do Spraw Dostępności | -sporządzenie matrycy diagnostycznej ze szczególnym wskazaniem na wymagania w zakresie dostępności -sporządzenie deklaracji dostępności -publikacja deklaracji dostępności na stronie GOKiS | Do 28.02.2021r. |
| 8. | Publikacja planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Koordynator do Spraw Dostępności | Publikacja na stronie internetowej GOKiS planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Do 31.03.2021r. |
| 9. | Dokonanie analizy dotyczącej sposobów zapewnienia dostępu alternatywnego osobom ze szczególnymi potrzebami. | Koordynator do Spraw Dostępności | -Przeprowadzenie analizy dotyczącej sposobów zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami dostępu alternatywnego w postaci wsparcia innej osoby, wsparcia technologicznego lub innych rodzajów wsparcia. -publikacja na stronie internetowej GOKiS informacji dotyczącej zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami dostępu alternatywnego w budynku GOKiS w Filipowie. | Do 31.03.2021r. |
| 10. | Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | Koordynator do Spraw Dostępności | Przygotowanie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Filipowie i opublikowanie na stronie internetowej lub jeżeli nie dotyczy przygotowanie propozycji umożliwiających realizacje działań na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami w niezbędnym zakresie | Do 31.03.2021r. |
| 11. | Monitorowanie działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Filipowie w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Koordynator do Spraw Dostępności | -Podejmowanie działań mających na celu usuwanie barier i zapobieganie ich powstawaniu -przesyłanie niezbędnych informacji w zakresie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami -monitorowanie przypadków żądania zapewnienia dostępu alternatywnego poprzez prowadzenie wykazu wniosków. -planowanie i określanie działań z zakresu poprawy dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej | Na bieżąco, przez cały okres działania Koordynatora. |

Plan sporządził Koordynator ds. Dostępności
w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Filipowie
/-/ Kamil Gużewski, Filipów 15.12.2020 



Zatwierdziła: 
/-/ Orchowska Barbara